## RESUMEN
ADVENTURE CAPITAL · Plan operacional de ocho meses
Inicio contractual (ejemplo editable) |  |  | 2026-11-02T00:00:00.000Z |  | Amarillo: editable · Azul: enlace/cálculo
Meses de horizonte |  |  | 8 |  | CPM: días hábiles, lunes–viernes; feriados editables en J6:J25. | Feriados / días no laborables
Fin contractual |  |  | 2027-07-01 |  | Fecha inicial de ejemplo; no equivale a adjudicación ni inicio aprobado.
Fin previsto |  |  | 2027-06-10
Reserva restante (días hábiles) |  |  | 15
Esfuerzo de tareas (h-persona) |  |  | 2030
Esfuerzo total, coordinación incluida |  |  | 2193
Presupuesto caja referencial (CLP) |  |  | 55510500
Etapa | Objetivo | Entregable principal | Fin previsto | Responsable
1. Encuadre | Aprobar producto y proveedor | Contrato, requisitos y fronteras | 2026-12-07 | Alejandro + Alonso
2. Validación científica | Corregir y delimitar metodología | Motor y métricas verificables | 2027-03-01 | Alonso
3. Producto SaaS | Empaquetar motor con acceso seguro | Recorrido multiusuario y operación | 2027-03-22 | Empresa
4. Piloto y calidad | Verificar uso, exactitud y compra | Tres organizaciones y dos rondas | 2027-05-10 | Empresa + Alonso
5. Entrega comercial | Lanzar y transferir operación | Versión aceptada y oferta comercial | 2027-06-10 | Alejandro
Producto: SaaS acotado de planificación, escenarios y reportes para startups/consultores.
Alonso: ciencia y aceptación técnica. Empresa: SaaS, UI/UX, perfiles, QA e infraestructura.
Edite duración, horas por recurso, avance y fecha; CPM, Gantt, cargas y presupuesto se recalculan.
Predecesoras: guardar Excel → tools/refresh_from_xlsx.py → regenerar. Nuevas tareas se agregan al JSON.
Las predecesoras J/K muestran la red vigente. No ordene físicamente EDT; use filtros.
T=técnica, V=validación, C=contrato, R=recurso. R representa un conflicto real de capacidad.
Holgura respecto del fin más temprano de la red nivelada; reserva contractual aparece arriba.
La nivelación es heurística y se recalcula con script; Excel alerta sobrecargas tras editar.
Duraciones O/P/C son rangos de planificación, no intervalos estadísticos ni garantía del plazo.
Alonso reserva 40 h/semana: 36 para tareas y 2 coordinación; el resto para interrupciones.
Pilotos de 5 días requieren 3 organizaciones preagendadas; sin ese compromiso consumirán reserva.
M4 se investiga sin bloquear el MVP determinista; publicación requiere aprobación científica.

## EDT Y TAREAS
EDT · tareas, esfuerzo y red CPM
Duración y esfuerzo independientes. Editar horas por recurso en AD:AJ; L se calcula. Inicio/fin son fechas.
J/K: enlaces FS y tipos; al cambiarlos ejecutar actualización. Fechas/holguras se basan en la red vigente.
ID | Código EDT | Etapa | Módulo | Tarea | Descripción | Entregable | Responsable | Colaborador | Predecesoras | Tipo de dependencia | Esfuerzo estimado (horas) | Duración (días hábiles) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | Ruta crítica | Semana inicio | Semana término | Estado | Avance | Criterio de aceptación | Prioridad | Días-persona (8 h) | Optimista (días) | Conservadora (días) | Recursos necesarios | AP h | AM h | BE h | FE h | UX h | QA h | OP h | ES día 0 | EF exclusivo | LS día 0 | LF exclusivo | Inicio red vigente | Fin red vigente | Diferencia red | Reserva
T01 | 1.01 | Encuadre | Dirección | Confirmar segmento y problema pagable | Confirmar segmento y problema pagable; revisar evidencia y registrar decisión. | Ficha de producto y exclusiones | Alejandro Maureira | AP |  |  | 10 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0 | Sí | 1 | 1 | No iniciada | 0% | Alejandro aprueba un comprador inicial y 3 problemas priorizados | P0 | 1.25 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15
T02 | 1.02 | Encuadre | Ciencia | Reproducir fallos y congelar línea base | Reproducir fallos y congelar línea base; revisar evidencia y registrar decisión. | Casos reproducibles y métricas | Alonso Peña |  |  |  | 28 | 5 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 8 | No | 1 | 1 | No iniciada | 0% | Guardar commit, entorno, 3 casos de referencia y fallos sin ocultarlos | P0 | 3.5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 15
T03 | 1.03 | Encuadre | Proveedor | Preparar encargo y evaluar proveedor | Preparar encargo y evaluar proveedor; revisar evidencia y registrar decisión. | Encargo técnico y matriz de evaluación | Alejandro Maureira | AP | T01 | V | 12 | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0 | Sí | 2 | 2 | No iniciada | 0% | Comparar 2 propuestas por entregables; código, cuentas y datos de Adventure Capital | P0 | 1.5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15
T04 | 1.04 | Encuadre | Proveedor | Cerrar contrato y reservar equipo | Cerrar contrato y reservar equipo; revisar evidencia y registrar decisión. | Contrato e hitos de aceptación | Alejandro Maureira | AP | T03 | C | 6 | 3 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 0 | Sí | 3 | 3 | No iniciada | 0% | Perfiles nominados; QA distinto del autor; propiedad, salida y garantía acordadas | P0 | 0.75 | 2 | 4 | Repo, staging y casos sintéticos | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 0 | 15
T05 | 1.05 | Encuadre | Producto | Entrevistar usuarios y levantar recorrido | Entrevistar usuarios y levantar recorrido; revisar evidencia y registrar decisión. | 5 entrevistas y mapa de uso | Empresa · UX | AM, AP | T04 | C | 40 | 10 | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 0 | Sí | 3 | 5 | No iniciada | 0% | Al menos 3 emprendedores y 2 consultores; registrar evidencia y fricciones | P0 | 5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 15
T06 | 1.06 | Encuadre | Arquitectura | Diseñar contratos del motor y fronteras | Diseñar contratos del motor y fronteras; revisar evidencia y registrar decisión. | Contrato versionado y ADR propuesto | Empresa · backend | AP, OP | T04, T02 | C, T | 72 | 10 | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 2026-11-19 | 2026-12-02 | 0 | Sí | 3 | 5 | No iniciada | 0% | Definir entrada, salida, estados solver, ownership y errores; revisión de Alonso | P0 | 9 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 15
T07 | 1.07 | Encuadre | Producto | Aprobar MVP y criterios de salida | Aprobar MVP y criterios de salida; revisar evidencia y registrar decisión. | Backlog contractual aprobado | Alejandro Maureira | AP, UX | T05, T06 | V, V | 12 | 3 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 0 | Sí | 5 | 6 | No iniciada | 0% | Distinguir piloto asistido y SaaS; aprobar límites y objetivos medibles | P0 | 1.5 | 2 | 4 | Repo, staging y casos sintéticos | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 0 | 15
T08 | 2.01 | Validación científica | Ciencia | Definir rangos y unidades por variable | Definir rangos y unidades por variable; revisar evidencia y registrar decisión. | Diccionario de validación | Alonso Peña |  | T02 | T | 24 | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 16 | No | 2 | 2 | No iniciada | 0% | Finitud, signos, tasas, periodicidad y supuestos con ejemplos válidos/ inválidos | P0 | 3 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 | 26 | 5 | 10 | 0 | 15
T09 | 2.02 | Validación científica | Ciencia | Cerrar brechas de validación de entradas | Cerrar brechas de validación de entradas; revisar evidencia y registrar decisión. | Validador y pruebas negativas | Alonso Peña |  | T08, T05, T16 | T, R, R | 48 | 10 | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 0 | Sí | 7 | 9 | No iniciada | 0% | NaN, churn >1, alpha >1 y adquisición negativa rechazados o justificados | P0 | 6 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 31 | 41 | 31 | 41 | 0 | 15
T10 | 2.03 | Validación científica | Ciencia | Conciliar etapa fija y canales MILP | Conciliar etapa fija y canales MILP; revisar evidencia y registrar decisión. | Contrato de adquisición fija | Alonso Peña |  | T09 | T | 48 | 10 | 2026-12-29 | 2027-01-11 | 2026-12-29 | 2027-01-11 | 0 | Sí | 9 | 11 | No iniciada | 0% | CAC y EBITDA meses 1–12 coinciden bajo mix fijo; decidir qué mix se optimiza | P0 | 6 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 41 | 51 | 41 | 51 | 0 | 15
T11 | 2.04 | Validación científica | Ciencia | Acordar caja, financiación y DCF | Acordar caja, financiación y DCF; revisar evidencia y registrar decisión. | Nota metodológica aprobada | Alonso Peña | AM | T08, T04 | T, R | 24 | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 33 | No | 3 | 4 | No iniciada | 0% | Distinguir VAN/EV, suelo −VC, financiación mínima y FCFF; no prometer equivalencias | P0 | 3 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 46 | 51 | 13 | 18 | 0 | 15
T12 | 2.05 | Validación científica | Ciencia | Alinear valoración y unit economics | Alinear valoración y unit economics; revisar evidencia y registrar decisión. | Métricas trazables y regresión | Alonso Peña |  | T10, T11 | T, V | 48 | 10 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 0 | Sí | 11 | 13 | No iniciada | 0% | Casos manuales multiservicio, terminal y horizonte parcial reconciliados | P0 | 6 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 61 | 51 | 61 | 51 | 61 | 0 | 15
T13 | 2.06 | Validación científica | Ciencia | Revisar paridad determinista y estocástica | Revisar paridad determinista y estocástica; revisar evidencia y registrar decisión. | Matriz M1/M4 y límites de uso | Alonso Peña |  | T12, T15 | T, R | 48 | 10 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 2027-05-14 | 2027-05-27 | 73 | No | 14 | 16 | No iniciada | 0% | Escenario degenerado comparable; diferencias de decisión y objetivo declaradas | P0 | 6 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 139 | 149 | 66 | 76 | 0 | 15
T14 | 2.07 | Validación científica | Ciencia | Validar escenarios fuera de muestra | Validar escenarios fuera de muestra; revisar evidencia y registrar decisión. | Informe de estabilidad y tiempos | Alonso Peña |  | T13 | T | 40 | 10 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-05-28 | 2027-06-10 | 73 | No | 16 | 18 | No iniciada | 0% | Semillas separadas, CVaR y sensibilidad al tamaño muestral; sin afirmar garantía robusta | P0 | 5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 86 | 149 | 159 | 76 | 86 | 0 | 15
T15 | 2.08 | Validación científica | Ciencia | Congelar versión científica para piloto | Congelar versión científica para piloto; revisar evidencia y registrar decisión. | Versión y conjunto de casos patrón | Alonso Peña | QA | T12 | V | 32 | 5 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 48 | No | 13 | 14 | No iniciada | 0% | 3 casos patrón reproducibles; errores materiales cerrados o módulo excluido | P0 | 4 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | 66 | 109 | 114 | 61 | 66 | 0 | 15
T16 | 2.09 | Validación científica | Ciencia | Diseñar comparación y negociación de supuestos | Diseñar comparación y negociación de supuestos; revisar evidencia y registrar decisión. | Contrato de escenarios | Alonso Peña | AM | T06, T08, T07 | T, T, R | 24 | 5 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 0 | Sí | 6 | 7 | No iniciada | 0% | Comparar versiones con mismas unidades, horizonte y método; rastrear cambios | P0 | 3 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 26 | 31 | 26 | 31 | 0 | 15
T17 | 3.01 | Producto SaaS | UX | Prototipar captura y explicación de resultados | Prototipar captura y explicación de resultados; revisar evidencia y registrar decisión. | Prototipo navegable | Empresa · UX | AP | T07 | V | 40 | 10 | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 10 | No | 6 | 8 | No iniciada | 0% | Alta, datos, ejecutar, error, comparar y descargar cubiertos | P0 | 5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 36 | 36 | 46 | 26 | 36 | 0 | 15
T18 | 3.02 | Producto SaaS | UX | Probar prototipo con cinco usuarios | Probar prototipo con cinco usuarios; revisar evidencia y registrar decisión. | Registro de tareas y ajustes | Empresa · UX | AM, AP | T17 | T | 20 | 5 | 2026-12-22 | 2026-12-28 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 10 | No | 8 | 9 | No iniciada | 0% | 4/5 completan captura guiada sin ayuda crítica; registrar tiempo y errores | P0 | 2.5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 41 | 46 | 51 | 36 | 41 | 0 | 15
T19 | 3.03 | Producto SaaS | Infraestructura | Preparar CI, entornos y secretos | Preparar CI, entornos y secretos; revisar evidencia y registrar decisión. | Staging y pipeline de despliegue | Empresa · operación | BE | T06 | T | 40 | 10 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 28 | No | 5 | 7 | No iniciada | 0% | Instalación limpia, lock reproducible, escaneo dependencias y rollback básico | P0 | 5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 33 | 51 | 61 | 23 | 33 | 0 | 15
T20 | 3.04 | Producto SaaS | Backend | Crear organizaciones, usuarios y permisos | Crear organizaciones, usuarios y permisos; revisar evidencia y registrar decisión. | Modelo multiusuario y pruebas | Empresa · backend | QA | T06, T07 | T, V | 64 | 10 | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-12-29 | 2027-01-11 | 15 | No | 6 | 8 | No iniciada | 0% | Administrador, analista y lector; acceso denegado entre organizaciones | P0 | 8 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 36 | 41 | 51 | 26 | 36 | 0 | 15
T21 | 3.05 | Producto SaaS | Backend | Persistir escenarios y versiones inmutables | Persistir escenarios y versiones inmutables; revisar evidencia y registrar decisión. | Persistencia y migración inicial | Empresa · backend | AP | T20, T16 | T, T | 64 | 10 | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 15 | No | 8 | 10 | No iniciada | 0% | Versión/hash del input y motor; trazabilidad de autor y sin sobrescribir ejecuciones | P0 | 8 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 8 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 51 | 61 | 36 | 46 | 0 | 15
T22 | 3.06 | Producto SaaS | Backend | Implementar cola y ciclo de trabajos | Implementar cola y ciclo de trabajos; revisar evidencia y registrar decisión. | Worker aislado y estados de ejecución | Empresa · backend | OP | T20, T19, T21 | T, T, R | 68 | 10 | 2027-01-05 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 15 | No | 10 | 12 | No iniciada | 0% | Timeout, cancelación, reintento idempotente, pérdida de worker y recuperación probados | P0 | 8.5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 46 | 56 | 61 | 71 | 46 | 56 | 0 | 15
T23 | 3.07 | Producto SaaS | Backend | Integrar motor y artefactos privados | Integrar motor y artefactos privados; revisar evidencia y registrar decisión. | Ejecución completa desde API | Empresa · backend | AP, OP | T21, T22 | T, T | 72 | 10 | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 15 | No | 12 | 14 | No iniciada | 0% | Cada job usa espacio aislado; solver status visible; descargas autorizadas | P0 | 9 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 16 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 66 | 71 | 81 | 56 | 66 | 0 | 15
T24 | 3.08 | Producto SaaS | Frontend | Implementar acceso y navegación por perfil | Implementar acceso y navegación por perfil; revisar evidencia y registrar decisión. | Interfaz autenticada | Empresa · frontend | UX | T18, T20 | V, T | 56 | 10 | 2026-12-29 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 10 | No | 9 | 11 | No iniciada | 0% | Estados vacíos y errores; rol lector no edita ni ejecuta | P0 | 7 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 41 | 51 | 51 | 61 | 41 | 51 | 0 | 15
T25 | 3.09 | Producto SaaS | Frontend | Implementar formulario con validación guiada | Implementar formulario con validación guiada; revisar evidencia y registrar decisión. | Captura validada y ayudas | Empresa · frontend | UX, AP | T24, T09, T12 | T, T, R | 76 | 10 | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 0 | Sí | 13 | 15 | No iniciada | 0% | Unidades explícitas, errores junto al campo, import/export no pierde valores | P0 | 9.5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 12 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 61 | 71 | 61 | 71 | 61 | 71 | 0 | 15
T26 | 3.10 | Producto SaaS | Frontend | Integrar ejecución y seguimiento del trabajo | Integrar ejecución y seguimiento del trabajo; revisar evidencia y registrar decisión. | Pantalla de ejecuciones | Empresa · frontend | BE | T25, T22 | T, T | 56 | 10 | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 0 | Sí | 15 | 17 | No iniciada | 0% | Salir del navegador no pierde trabajo; progreso y errores accionables | P0 | 7 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 71 | 81 | 71 | 81 | 71 | 81 | 0 | 15
T27 | 3.11 | Producto SaaS | Frontend | Integrar resultados, informe y comparación | Integrar resultados, informe y comparación; revisar evidencia y registrar decisión. | Recorrido financiero completo | Empresa · frontend | AP, UX | T26, T23 | T, T | 76 | 10 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 0 | Sí | 17 | 19 | No iniciada | 0% | Comparar 2 escenarios; distinguir resultado factible y diagnóstico; exportar | P0 | 9.5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 12 | 0 | 0 | 56 | 8 | 0 | 0 | 81 | 91 | 81 | 91 | 81 | 91 | 0 | 15
T28 | 3.12 | Producto SaaS | Seguridad | Sanear HTML, archivos y generación PDF | Sanear HTML, archivos y generación PDF; revisar evidencia y registrar decisión. | Render aislado y validado | Empresa · backend | OP, QA | T06, T19, T20, T21, T22, T23 | T, T, R, R, R, R | 64 | 10 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 15 | No | 14 | 16 | No iniciada | 0% | Pruebas de escape, traversal, URLs remotas y límites de tamaño; sin fuga entre casos | P0 | 8 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 66 | 76 | 81 | 91 | 66 | 76 | 0 | 15
T29 | 3.13 | Producto SaaS | Reportes | Asegurar exportaciones y paridad de cifras | Asegurar exportaciones y paridad de cifras; revisar evidencia y registrar decisión. | HTML/PDF/CSV/XLSX consistentes | Alonso Peña | QA, BE | T27, T28 | T, T | 60 | 10 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 0 | Sí | 19 | 21 | No iniciada | 0% | Mismos totales y unidades; backend PDF y dependencias en entorno limpio | P0 | 7.5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 91 | 101 | 91 | 101 | 91 | 101 | 0 | 15
T30 | 3.14 | Producto SaaS | Consumo | Agregar límites y registro de consumo | Agregar límites y registro de consumo; revisar evidencia y registrar decisión. | Cuotas y ledger de uso | Empresa · backend | OP | T22, T23, T28 | T, R, R | 32 | 5 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 20 | No | 16 | 17 | No iniciada | 0% | Un trabajo idempotente se cuenta una vez; límite de concurrencia y de tamaño | P0 | 4 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 81 | 96 | 101 | 76 | 81 | 0 | 15
T31 | 3.15 | Producto SaaS | Operación | Respaldos, alertas y recuperación | Respaldos, alertas y recuperación; revisar evidencia y registrar decisión. | Runbook y restauración probada | Empresa · operación | QA | T21, T19 | T, T | 40 | 10 | 2027-01-05 | 2027-01-18 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 45 | No | 10 | 12 | No iniciada | 0% | RPO 24h/RTO 8h como objetivo inicial; restaurar staging y registrar tiempo | P0 | 5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 46 | 56 | 91 | 101 | 46 | 56 | 0 | 15
T32 | 3.16 | Producto SaaS | Privacidad | Definir datos, retención y consentimiento | Definir datos, retención y consentimiento; revisar evidencia y registrar decisión. | Política y contrato de tratamiento | Empresa · operación | AM, BE | T07 | V | 32 | 10 | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 65 | No | 6 | 8 | No iniciada | 0% | Inventario de datos; bajas/exportación; revisión jurídica externa requerida | P0 | 4 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 36 | 91 | 101 | 26 | 36 | 0 | 15
T33 | 3.17 | Producto SaaS | Comercial | Diseñar oferta, precio piloto y cobro manual | Diseñar oferta, precio piloto y cobro manual; revisar evidencia y registrar decisión. | Oferta de piloto y criterios de conversión | Alejandro Maureira | AP | T07, T16 | V, R | 16 | 10 | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 73 | No | 7 | 9 | No iniciada | 0% | Definir comprador, servicio, límites, factura y soporte sin cobro API automático | P0 | 2 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 104 | 114 | 31 | 41 | 0 | 15
T34 | 4.01 | Piloto y calidad | QA | Pruebas de integración y aislamiento | Pruebas de integración y aislamiento; revisar evidencia y registrar decisión. | Informe QA y defectos | Empresa · QA | BE, AP | T29, T30, T31, T32 | T, T, T, V | 68 | 8 | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 0 | Sí | 21 | 22 | No iniciada | 0% | Dos organizaciones, autorización por objeto y jobs concurrentes; sin defectos críticos | P0 | 8.5 | 6 | 12 | Repo, staging y casos sintéticos | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 40 | 0 | 101 | 109 | 101 | 109 | 101 | 109 | 0 | 15
T35 | 4.02 | Piloto y calidad | QA | Pruebas de carga y presupuesto de ejecución | Pruebas de carga y presupuesto de ejecución; revisar evidencia y registrar decisión. | Perfil CPU/RAM/tiempo y límites | Empresa · QA | OP, BE | T34 | T | 36 | 5 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 0 | Sí | 22 | 23 | No iniciada | 0% | Medir 3 tamaños y 5 jobs; límites evitan OOM; cola mantiene API disponible | P0 | 4.5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 109 | 114 | 109 | 114 | 109 | 114 | 0 | 15
T36 | 4.03 | Piloto y calidad | UX | Validar accesibilidad y comprensión | Validar accesibilidad y comprensión; revisar evidencia y registrar decisión. | Prueba de uso y backlog corregido | Empresa · UX | FE, AM | T27 | T | 44 | 10 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 2027-04-08 | 13 | No | 19 | 21 | No iniciada | 0% | 4/5 explican resultado y supuestos; teclado, contraste y textos revisados | P0 | 5.5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 4 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 91 | 101 | 104 | 114 | 91 | 101 | 0 | 15
T37 | 4.04 | Piloto y calidad | Seguridad | Revisión de seguridad previa al piloto | Revisión de seguridad previa al piloto; revisar evidencia y registrar decisión. | Checklist y revisión independiente | Empresa · operación | QA, BE | T34, T28 | T, T | 28 | 5 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 0 | Sí | 22 | 23 | No iniciada | 0% | Cero críticos/altos abiertos de aislamiento, secretos, archivos y autorización | P0 | 3.5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 109 | 114 | 109 | 114 | 109 | 114 | 0 | 15
T38 | 4.05 | Piloto y calidad | Piloto | Autorizar piloto con datos reales | Autorizar piloto con datos reales; revisar evidencia y registrar decisión. | Acta go/no-go | Alejandro Maureira | AM, QA | T15, T35, T36, T37, T33 | V, V, V, V, V | 10 | 2 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 0 | Sí | 23 | 24 | No iniciada | 0% | Condiciones contractuales y privacidad aceptadas; fallback a piloto asistido | P0 | 1.25 | 2 | 3 | Repo, staging y casos sintéticos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 116 | 114 | 116 | 114 | 116 | 0 | 15
T39 | 4.06 | Piloto y calidad | Piloto | Ejecutar primera ronda con tres organizaciones | Ejecutar primera ronda con tres organizaciones; revisar evidencia y registrar decisión. | 3 casos completos y entrevistas | Alonso Peña | AM, UX, QA | T38 | V | 56 | 5 | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 0 | Sí | 24 | 25 | No iniciada | 0% | Medir finalización, tiempo, exactitud y disposición a pagar; consentimiento documentado | P0 | 7 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 24 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 116 | 121 | 116 | 121 | 116 | 121 | 0 | 15
T40 | 4.07 | Piloto y calidad | Producto | Corregir defectos del piloto | Corregir defectos del piloto; revisar evidencia y registrar decisión. | Versión corregida | Empresa · backend | FE, AP, QA | T39 | V | 112 | 10 | 2027-04-20 | 2027-05-03 | 2027-04-20 | 2027-05-03 | 0 | Sí | 25 | 27 | No iniciada | 0% | Todos los bloqueantes de captura, cálculo y exportación cerrados y retesteados | P0 | 14 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 24 | 0 | 32 | 32 | 0 | 24 | 0 | 121 | 131 | 121 | 131 | 121 | 131 | 0 | 15
T41 | 4.08 | Piloto y calidad | Piloto | Repetir piloto y confirmar valor comercial | Repetir piloto y confirmar valor comercial; revisar evidencia y registrar decisión. | Resultados de segunda ronda | Alonso Peña | AM, UX, QA | T40 | T | 52 | 5 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 0 | Sí | 27 | 28 | No iniciada | 0% | 3 organizaciones terminan; registrar aceptación y objeciones de compra | P0 | 6.5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 131 | 136 | 131 | 136 | 131 | 136 | 0 | 15
T42 | 5.01 | Entrega comercial | Comercial | Preparar y negociar primera venta | Preparar y negociar primera venta; revisar evidencia y registrar decisión. | Propuesta y negociación documentada | Alejandro Maureira | AP | T39, T33 | V, T | 24 | 10 | 2027-04-20 | 2027-05-03 | 2027-05-11 | 2027-05-24 | 15 | No | 25 | 27 | No iniciada | 0% | Oferta enviada por Alejandro; objetivo 1 contrato pagado, sin garantizar decisión del cliente | P0 | 3 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 131 | 136 | 146 | 121 | 131 | 0 | 15
T43 | 5.02 | Entrega comercial | Producto | Resolver pendientes de experiencia y soporte | Resolver pendientes de experiencia y soporte; revisar evidencia y registrar decisión. | Interfaz consolidada y ayuda | Empresa · frontend | UX, QA | T41 | V | 48 | 5 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 0 | Sí | 28 | 29 | No iniciada | 0% | Recorrido principal sin asistencia técnica; mensajes y soporte consistentes | P0 | 6 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 12 | 0 | 136 | 141 | 136 | 141 | 136 | 141 | 0 | 15
T44 | 5.03 | Entrega comercial | Operación | Transferir operación y mantenimiento | Transferir operación y mantenimiento; revisar evidencia y registrar decisión. | Runbooks, accesos y capacitación | Empresa · operación | BE, AP | T40, T31 | T, T | 56 | 10 | 2027-05-04 | 2027-05-17 | 2027-05-04 | 2027-05-17 | 0 | Sí | 27 | 29 | No iniciada | 0% | Alonso despliega y restaura sin proveedor; cuentas corporativas, SBOM y manual | P0 | 7 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 131 | 141 | 131 | 141 | 131 | 141 | 0 | 15
T45 | 5.04 | Entrega comercial | QA | Validar versión candidata y recuperación | Validar versión candidata y recuperación; revisar evidencia y registrar decisión. | Informe final de calidad | Empresa · QA | AP, OP | T43, T44, T37 | T, T, T | 40 | 5 | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 0 | Sí | 29 | 30 | No iniciada | 0% | Suite, instalación limpia, migración, rollback y 3 casos patrón pasan | P0 | 5 | 4 | 8 | Repo, staging y casos sintéticos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 141 | 146 | 141 | 146 | 141 | 146 | 0 | 15
T46 | 5.05 | Entrega comercial | Comercial | Aprobar lanzamiento y continuidad | Aprobar lanzamiento y continuidad; revisar evidencia y registrar decisión. | Acta de entrega comercial | Alejandro Maureira | AP, OP | T45, T42 | V, V | 12 | 3 | 2027-05-25 | 2027-05-27 | 2027-05-25 | 2027-05-27 | 0 | Sí | 30 | 30 | No iniciada | 0% | Alejandro acepta alcance, soporte, obligaciones y costos; registrar venta o causa de no conversión | P0 | 1.5 | 2 | 4 | Repo, staging y casos sintéticos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 | 149 | 146 | 149 | 146 | 149 | 0 | 15
T47 | 5.06 | Entrega comercial | Operación | Acompañar primeras operaciones y cierre | Acompañar primeras operaciones y cierre; revisar evidencia y registrar decisión. | Cierre y backlog posterior | Empresa · operación | BE, AP, AM, QA | T46 | V | 52 | 10 | 2027-05-28 | 2027-06-10 | 2027-05-28 | 2027-06-10 | 0 | Sí | 30 | 32 | No iniciada | 0% | Dos semanas de operación revisadas; dueño por incidente y mantenimiento contratado o asumido | P0 | 6.5 | 8 | 15 | Repo, staging y casos sintéticos | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 149 | 159 | 149 | 159 | 149 | 159 | 0 | 15
Formulas:
Inicio temprano = WORKDAY('RESUMEN'!$D3-1,[ES día 0]+1,'RESUMEN'!$J6:J25)
Fin temprano = WORKDAY('RESUMEN'!$D3-1,[EF exclusivo]+0,'RESUMEN'!$J6:J25)
Inicio tardío = WORKDAY('RESUMEN'!$D3-1,[LS día 0]+1,'RESUMEN'!$J6:J25)
Fin tardío = WORKDAY('RESUMEN'!$D3-1,[LF exclusivo]+0,'RESUMEN'!$J6:J25)

## CARTA GANTT
CARTA GANTT · semanas relativas al contrato
Rojo: ruta crítica · Azul: otras tareas · Verde: hito · Reserva posterior al cierre hasta ocho meses.
ID | Etapa / tarea | Responsable | Inicio | Fin | Crítica | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
T01 | 1.01 · Confirmar segmento y problema pagable | Alejandro Maureira | 1 | 1 | Sí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | 1.02 · Reproducir fallos y congelar línea base | Alonso Peña | 1 | 1 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T03 | 1.03 · Preparar encargo y evaluar proveedor | Alejandro Maureira | 2 | 2 | Sí | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T04 | 1.04 · Cerrar contrato y reservar equipo | Alejandro Maureira | 3 | 3 | Sí | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T05 | 1.05 · Entrevistar usuarios y levantar recorrido | Empresa · UX | 3 | 5 | Sí | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T06 | 1.06 · Diseñar contratos del motor y fronteras | Empresa · backend | 3 | 5 | Sí | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T07 | 1.07 · Aprobar MVP y criterios de salida | Alejandro Maureira | 5 | 6 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T08 | 2.01 · Definir rangos y unidades por variable | Alonso Peña | 2 | 2 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T09 | 2.02 · Cerrar brechas de validación de entradas | Alonso Peña | 7 | 9 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | 2.03 · Conciliar etapa fija y canales MILP | Alonso Peña | 9 | 11 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T11 | 2.04 · Acordar caja, financiación y DCF | Alonso Peña | 3 | 4 | No | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12 | 2.05 · Alinear valoración y unit economics | Alonso Peña | 11 | 13 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T13 | 2.06 · Revisar paridad determinista y estocástica | Alonso Peña | 14 | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T14 | 2.07 · Validar escenarios fuera de muestra | Alonso Peña | 16 | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T15 | 2.08 · Congelar versión científica para piloto | Alonso Peña | 13 | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T16 | 2.09 · Diseñar comparación y negociación de supuestos | Alonso Peña | 6 | 7 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T17 | 3.01 · Prototipar captura y explicación de resultados | Empresa · UX | 6 | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T18 | 3.02 · Probar prototipo con cinco usuarios | Empresa · UX | 8 | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T19 | 3.03 · Preparar CI, entornos y secretos | Empresa · operación | 5 | 7 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T20 | 3.04 · Crear organizaciones, usuarios y permisos | Empresa · backend | 6 | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T21 | 3.05 · Persistir escenarios y versiones inmutables | Empresa · backend | 8 | 10 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T22 | 3.06 · Implementar cola y ciclo de trabajos | Empresa · backend | 10 | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T23 | 3.07 · Integrar motor y artefactos privados | Empresa · backend | 12 | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T24 | 3.08 · Implementar acceso y navegación por perfil | Empresa · frontend | 9 | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T25 | 3.09 · Implementar formulario con validación guiada | Empresa · frontend | 13 | 15 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T26 | 3.10 · Integrar ejecución y seguimiento del trabajo | Empresa · frontend | 15 | 17 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T27 | 3.11 · Integrar resultados, informe y comparación | Empresa · frontend | 17 | 19 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T28 | 3.12 · Sanear HTML, archivos y generación PDF | Empresa · backend | 14 | 16 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T29 | 3.13 · Asegurar exportaciones y paridad de cifras | Alonso Peña | 19 | 21 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T30 | 3.14 · Agregar límites y registro de consumo | Empresa · backend | 16 | 17 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T31 | 3.15 · Respaldos, alertas y recuperación | Empresa · operación | 10 | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T32 | 3.16 · Definir datos, retención y consentimiento | Empresa · operación | 6 | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T33 | 3.17 · Diseñar oferta, precio piloto y cobro manual | Alejandro Maureira | 7 | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T34 | 4.01 · Pruebas de integración y aislamiento | Empresa · QA | 21 | 22 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T35 | 4.02 · Pruebas de carga y presupuesto de ejecución | Empresa · QA | 22 | 23 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T36 | 4.03 · Validar accesibilidad y comprensión | Empresa · UX | 19 | 21 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T37 | 4.04 · Revisión de seguridad previa al piloto | Empresa · operación | 22 | 23 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T38 | 4.05 · Autorizar piloto con datos reales | Alonso Peña | 23 | 24 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T39 | 4.06 · Ejecutar primera ronda con tres organizaciones | Alonso Peña | 24 | 25 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T40 | 4.07 · Corregir defectos del piloto | Empresa · backend | 25 | 27 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T41 | 4.08 · Repetir piloto y confirmar valor comercial | Alonso Peña | 27 | 28 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T42 | 5.01 · Preparar y negociar primera venta | Alejandro Maureira | 25 | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T43 | 5.02 · Resolver pendientes de experiencia y soporte | Empresa · frontend | 28 | 29 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T44 | 5.03 · Transferir operación y mantenimiento | Empresa · operación | 27 | 29 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T45 | 5.04 · Validar versión candidata y recuperación | Empresa · QA | 29 | 30 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T46 | 5.05 · Aprobar lanzamiento y continuidad | Alejandro Maureira | 30 | 30 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T47 | 5.06 · Acompañar primeras operaciones y cierre | Empresa · operación | 30 | 32 | Sí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
H1 | Contrato empresa |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H2 | Alcance y UX aprobados |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H3 | Motor aceptado |  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H4 | Recorrido SaaS integrado |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H5 | Autorización piloto |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H6 | Piloto repetido |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H7 | Primera oferta negociada |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H8 | Transferencia |  | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H9 | Lanzamiento aprobado |  | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H10 | Operación acompañada |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0

## RECURSOS
RECURSOS · disponibilidad, carga y coordinación
Capacidades de tarea reservadas; coordinación adicional AP 2 h/sem, AM 1 h/sem y BE 2 h/sem (S4–32).
Recurso | Rol | Capacidad tareas h/sem | Horas totales | FTE medio (40 h) | Meses equivalentes | Responsabilidades | Tarifa CLP/h | Costo económico | Horas tareas | Horas coordinación | Pico semanal tareas | Estado | Mes inicio tareas | Mes término tareas
Alonso Peña | Responsable científico e integración | 36 | 690 | 49.29% | 3.9808 | Responsable científico e integración | 0 | 11200000 | 620 | 70 | 33.6 | Dentro de capacidad | 1 | 8
Alejandro Maureira | Dirección y validación comercial | 10 | 141 | 10.07% | 0.81346 | Dirección y validación comercial | 15000 | 2115000 | 106 | 35 | 10 | Dentro de capacidad | 1 | 8
Empresa · backend | Arquitectura, datos, API y trabajos | 38 | 486 | 34.71% | 2.8038 | Arquitectura, datos, API y trabajos | 25000 | 12150000 | 428 | 58 | 35.6 | Dentro de capacidad | 1 | 8
Empresa · frontend | Interfaz y accesibilidad | 40 | 284 | 20.29% | 1.6385 | Interfaz y accesibilidad | 25000 | 7100000 | 284 | 0 | 28 | Dentro de capacidad | 2 | 7
Empresa · UX | Investigación y diseño | 20 | 152 | 10.86% | 0.87692 | Investigación y diseño | 25000 | 3800000 | 152 | 0 | 16 | Dentro de capacidad | 1 | 7
Empresa · QA | Pruebas independientes y aceptación | 32 | 240 | 17.14% | 1.3846 | Pruebas independientes y aceptación | 25000 | 6000000 | 240 | 0 | 27.6 | Dentro de capacidad | 2 | 8
Empresa · operación | Despliegue, seguridad y respaldos | 24 | 200 | 14.29% | 1.1538 | Despliegue, seguridad y respaldos | 25000 | 5000000 | 200 | 0 | 20.4 | Dentro de capacidad | 1 | 8
Carga semanal | Rol | Capacidad | Pico | Control |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35
Alonso Peña |  | 36 | 33.6 | Dentro de capacidad |  | 32 | 30 | 16.4 | 28 | 12.2667 | 20.5333 | 28.8 | 33.2 | 29.2 | 24.8 | 24 | 30.4 | 33.6 | 30.8 | 25.2 | 20.8 | 24.8 | 10 | 12.4 | 14 | 8.8 | 6 | 2 | 21.2 | 17.6 | 16 | 25.6 | 12 | 8 | 7.2 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Alejandro Maureira |  | 10 | 10 | Dentro de capacidad |  | 6 | 6 | 7.2 | 6.4 | 5.0667 | 7.7333 | 9.6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0 | 1 | 7.4 | 8 | 8 | 8 | 1.6 | 0 | 4.4 | 2 | 1.6 | 0 | 0 | 0
Empresa · backend |  | 38 | 35.6 | Dentro de capacidad |  | 0 | 0 | 8 | 20 | 14.4 | 31.6 | 35.6 | 28.8 | 28 | 28 | 28 | 24.8 | 24 | 17.6 | 19.2 | 26.4 | 5.6 | 0 | 3.2 | 4 | 8.8 | 9.6 | 6.4 | 0 | 12.8 | 16 | 9.6 | 8 | 1.6 | 0.8 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Empresa · frontend |  | 40 | 28 | Dentro de capacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 24 | 4.8 | 0 | 22.4 | 28 | 24.8 | 24 | 27.2 | 28 | 12 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 16 | 3.2 | 22.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empresa · UX |  | 20 | 16 | Dentro de capacidad |  | 0 | 0 | 4.8 | 12 | 9.8667 | 14.1333 | 16 | 12.8 | 5.6 | 4 | 0.8 | 0 | 3.2 | 4 | 0.8 | 0 | 3.2 | 4 | 10.4 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 | 0 | 9.6 | 8.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empresa · QA |  | 32 | 27.6 | Dentro de capacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0.8 | 0 | 4.8 | 6 | 1.2 | 9.6 | 8.8 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 9.6 | 12 | 22.4 | 26.4 | 27.6 | 11.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21.6 | 5.6 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0
Empresa · operación |  | 24 | 20.4 | Dentro de capacidad |  | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 8 | 20.4 | 16.4 | 1.6 | 0 | 16 | 20 | 7.2 | 4 | 7.2 | 8 | 8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 12 | 8.8 | 7.2 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0
Hardware: mantener MacBook M1; sustituir sólo por memoria/SSD/batería insuficiente medidos. Sin GPU local.
Licencias: una principal entre ChatGPT/Claude; segunda sólo si aporta valor medido. Gemini gratuito si basta.
Infraestructura: staging + producción gestionada, PostgreSQL, objetos privados y workers CPU; sin Kubernetes inicial.
Horas uniformes por tarea. El detalle diario detecta sobrecargas que el promedio semanal puede ocultar.
Para sumar tareas o cambiar enlaces, regenerar y volver a nivelar. No resolver alertas inflando disponibilidad ficticia.
Día hábil | AP | AM | BE | FE | UX | Despliegue, seguridad y respaldos S1: QA; 25000 S2: OP; 5000000 S3: Fecha
1 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-02
2 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-03
3 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-04
4 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-05
5 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-06
6 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-09
7 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-10
8 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-11
9 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-12
10 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-13
11 | 0.66667 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-16
12 | 0.66667 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-17
13 | 0.66667 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-11-18
14 | 7.2 | 1.6 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-19
15 | 7.2 | 1.6 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-20
16 | 7.2 | 1.6 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-23
17 | 7.2 | 1.6 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-24
18 | 7.2 | 1.6 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-25
19 | 3.2 | 0.8 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-26
20 | 3.2 | 0.8 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-27
21 | 3.2 | 0.8 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-11-30
22 | 3.2 | 0.8 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-12-01
23 | 3.2 | 0.8 | 4 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2026-12-02
24 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2 | 0 | 1.3333 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 2.8; 5000000 S3: 2026-12-03
25 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2 | 0 | 1.3333 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 2.8; 5000000 S3: 2026-12-04
26 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2 | 0 | 1.3333 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 2.8; 5000000 S3: 2026-12-07
27 | 4.8 | 1.6 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-08
28 | 4.8 | 1.6 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-09
29 | 4.8 | 1.6 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-10
30 | 4.8 | 1.6 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-11
31 | 4.8 | 1.6 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-14
32 | 6 | 2 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-15
33 | 6 | 2 | 7.6 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 4.4; 5000000 S3: 2026-12-16
34 | 6 | 2 | 6.4 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2026-12-17
35 | 6 | 2 | 6.4 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2026-12-18
36 | 6 | 2 | 6.4 | 0 | 3.2 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2026-12-21
37 | 6.8 | 2 | 5.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-22
38 | 6.8 | 2 | 5.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-23
39 | 6.8 | 2 | 5.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-24
40 | 6.8 | 2 | 5.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-25
41 | 6.8 | 2 | 5.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-28
42 | 5.6 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-29
43 | 5.6 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-30
44 | 5.6 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2026-12-31
45 | 5.6 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-01-01
46 | 5.6 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-01-04
47 | 4.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-05
48 | 4.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-06
49 | 4.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-07
50 | 4.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-08
51 | 4.8 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-11
52 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-12
53 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-13
54 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-14
55 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-15
56 | 4.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.2; 25000 S2: 4; 5000000 S3: 2027-01-18
57 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-19
58 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-20
59 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-21
60 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-22
61 | 6.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-25
62 | 6.8 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-26
63 | 6.8 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-27
64 | 6.8 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-28
65 | 6.8 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-01-29
66 | 6.8 | 0 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0.8; 5000000 S3: 2027-02-01
67 | 6 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-02
68 | 6 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-03
69 | 6 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-04
70 | 6 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-05
71 | 6 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-08
72 | 4.8 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-09
73 | 4.8 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-10
74 | 4.8 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-11
75 | 4.8 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-12
76 | 4.8 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 1.6; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-15
77 | 4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-16
78 | 4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-17
79 | 4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-18
80 | 4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-19
81 | 4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-02-22
82 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-02-23
83 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-02-24
84 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-02-25
85 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-02-26
86 | 5.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-01
87 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-02
88 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-03
89 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-04
90 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-05
91 | 1.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0.8 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-08
92 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-09
93 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-10
94 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-11
95 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-12
96 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-15
97 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-16
98 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-17
99 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-18
100 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-19
101 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-22
102 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-23
103 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-24
104 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-25
105 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-26
106 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-29
107 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-30
108 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-03-31
109 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 5; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-01
110 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 6.4; 25000 S2: 4.8; 5000000 S3: 2027-04-02
111 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 6.4; 25000 S2: 4.8; 5000000 S3: 2027-04-05
112 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 6.4; 25000 S2: 4.8; 5000000 S3: 2027-04-06
113 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 6.4; 25000 S2: 4.8; 5000000 S3: 2027-04-07
114 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 6.4; 25000 S2: 4.8; 5000000 S3: 2027-04-08
115 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-09
116 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-12
117 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-13
118 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-14
119 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-15
120 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-16
121 | 4.8 | 1.6 | 0 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-19
122 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-20
123 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-21
124 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-22
125 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-23
126 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-26
127 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-27
128 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-28
129 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-29
130 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-04-30
131 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-05-03
132 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-04
133 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-05
134 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-06
135 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-07
136 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 2.4 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-10
137 | 1.6 | 0 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-11
138 | 1.6 | 0 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-12
139 | 1.6 | 0 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-13
140 | 1.6 | 0 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-14
141 | 1.6 | 0 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 2.4; 25000 S2: 2.4; 5000000 S3: 2027-05-17
142 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 4.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-18
143 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 4.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-19
144 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 4.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-20
145 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 4.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-21
146 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 4.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-24
147 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.3333; 5000000 S3: 2027-05-25
148 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.3333; 5000000 S3: 2027-05-26
149 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 1.3333; 5000000 S3: 2027-05-27
150 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-28
151 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-05-31
152 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-01
153 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-02
154 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-03
155 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-04
156 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-07
157 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-08
158 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-09
159 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0.8; 25000 S2: 1.6; 5000000 S3: 2027-06-10
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-11
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-14
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-15
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-16
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-17
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-18
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-21
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-22
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-23
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-24
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-25
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-28
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-29
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-06-30
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-01
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-02
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-05
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-06
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-07
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-08
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-09
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-12
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-13
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-14
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-15
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-16
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-19
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-20
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-21
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-22
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-23
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-26
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-27
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-28
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-29
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-07-30
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-02
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-03
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-04
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-05
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-06
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-09
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-10
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-11
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-12
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-13
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-16
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-17
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-18
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-19
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-20
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-23
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-24
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-25
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-26
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-27
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-30
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-08-31
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-01
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-02
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-03
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-06
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-07
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-08
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-09
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-10
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-13
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-14
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-15
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-16
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-17
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-20
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-21
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-22
234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-23
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-24
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-27
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-28
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-29
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-09-30
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-01
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-04
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-05
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-06
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-07
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-08
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-11
247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-12
248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-13
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-14
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-15
251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-18
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-19
253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-20
254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-21
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-22
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-25
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-26
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-27
259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-28
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despliegue, seguridad y respaldos S1: 0; 25000 S2: 0; 5000000 S3: 2027-10-29

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO · referencia exploratoria, no cotización
CLP. Prioridad secundaria por instrucción del usuario. Impuestos/cargas se confirman al contratar. No adjudicación CORFO.
Categoría | Concepto | Cantidad | Costo unitario CLP | Mes inicio | Costo total CLP | Justificación | Prioridad | Alternativa | Elegibilidad CORFO por confirmar | Meses distribución | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8
Personal | Alonso · ocho meses | 8 | 1400000 | 1 | 11200000 | Ciencia, integración y supervisión | P0 | Dedicación pactada; 6 meses requieren relevo | Revisar vínculo y tope socios | 8 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
Empresa | Backend + arquitectura + coordinación | 486 | 25000 | 1 | 12150000 | Contrato API, datos, trabajos y revisión | P0 | Monolito Python con UI sencilla | Por confirmar por actividad | 8 | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1518750 | 1518750
Empresa | Frontend | 284 | 25000 | 2 | 7100000 | Recorrido de usuario y perfiles | P0 | UI servidor; React sólo si justificado | Por confirmar | 6 | 0 | 1183333.3333 | 1183333.3333 | 1183333.3333 | 1183333.3333 | 1183333.3333 | 1183333.3333 | 0
Empresa | UI/UX | 152 | 25000 | 1 | 3800000 | Investigación, pruebas y diseño | P0 | Alcance acotado a recorrido principal | Por confirmar | 8 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000
Empresa | QA independiente | 240 | 25000 | 2 | 6000000 | Pruebas de producto y aceptación | P0 | Automatización focal y revisión externa | Por confirmar | 7 | 0 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571 | 857142.8571
Empresa | Operación y seguridad | 200 | 25000 | 1 | 5000000 | Entornos, respaldos y entrega | P0 | Servicios gestionados | Por confirmar | 8 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000
Software | Licencias de desarrollo | 8 | 40000 | 1 | 320000 | Una principal + segunda opcional | P1 | Una licencia o niveles gratuitos | Por confirmar | 8 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
Infraestructura | Hosting, DB, storage y observabilidad | 8 | 200000 | 1 | 1600000 | Staging y piloto con límites | P0 | Escalar tras medir carga | Por confirmar | 8 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Validación | Legal y seguridad complementaria | 1 | 1000000 | 5 | 1000000 | Revisión externa acotada | P0 | Encargo por entregable | Por confirmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Operación | Dominio y correo | 1 | 100000 | 1 | 100000 | Identidad y operación comercial | P1 | Plan básico | Por confirmar | 1 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hardware | Nuevo portátil / equipo SSH | 0 | 1500000 | 4 | 0 | No compra base; decisión por medición | P2 | Mantener M1 y cloud puntual | No incluir hasta justificar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingencia | Reserva explícita 15% base | 15% | 48270000 | 1 | 7240500 | Incertidumbre, impuestos y retrabajo por confirmar | P0 | Liberar por aprobación de Alejandro | No presumir elegible | 8 | 905062.5 | 905062.5 | 905062.5 | 905062.5 | 905062.5 | 905062.5 | 905062.5 | 905062.5
Total caja con reserva |  |  |  |  | 55510500 | [5 empty] | 5263812.5 | 7204288.6905 | 7204288.6905 | 7204288.6905 | 8204288.6905 | 7204288.6905 | 7204288.6905 | 6020955.3571
Alejandro: aporte económico de tiempo |  |  |  |  | 2115000
Total económico (caja + tiempo director) |  |  |  |  | 57625500
Distribución mensual lineal editable: provisión de caja, no calendario contractual de facturación.
Empresa: tarifa supuesta CLP 25.000/h; banda 18.000–35.000/h. Reemplazar por propuesta por hitos.
No se presupuesta API de IA obligatoria ni compra de computador. CORFO financiable queda sin determinar.
Fuentes: supuestos de planificación; remuneración entregada por usuario; ver Plan Director para restricciones CORFO.

## RIESGOS
RIESGOS · decisiones y contingencias
Escala 1–5: probabilidad e impacto cualitativos; puntuación = P × I. No probabilidades estadísticas.
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable | Actividad afectada | Contingencia / disparador | Puntuación
R01 | Método entrega cifras inconsistentes | 4 | 5 | T09–T15: casos manuales, contrato de unidades, revisión científica | Alonso | T09,T10,T12,T15 | No publicar métricas sin conciliar | 20
R02 | Fuga de datos entre organizaciones | 3 | 5 | Aislamiento por objeto, render seguro, revisión independiente | Empresa | T20,T28,T34,T37 | Bloquea piloto real | 15
R03 | Proveedor no reserva perfiles o llega tarde | 3 | 4 | Contrato temprano por hitos y nombres; acceso al repo desde inicio | Alejandro | T03,T04 | Reducir alcance a piloto asistido | 12
R04 | Alonso absorbe tareas SaaS y desplaza ciencia | 4 | 4 | RACI; 2h/sem coordinación y revisiones con límites | Alonso | T06,T23,T44 | Escalar capacidad del proveedor | 16
R05 | Usuarios no disponibles para rondas de cinco días | 3 | 4 | Agendar tres organizaciones al contratar; suplentes | Alejandro | T39,T41 | Consumir reserva o reducir cohorte | 12
R06 | Supuestos de mercado no sustentados | 4 | 4 | Separar regla metodológica de benchmark; registrar fuente y fecha | Alonso | T11,T14 | Restringir claims comerciales | 16
R07 | Plazo conservador excede ocho meses | 4 | 4 | Reestimar en S6; diferir M4 y comparación avanzada | Alejandro | T07,T38,T46 | Priorizar MVP determinista | 16
R08 | Financiamiento o elegibilidad no confirmados | 4 | 4 | Validar convocatoria y caja antes de contratar | Alejandro | T04 | No comprometer gasto suponiendo subsidio | 16
R09 | Dependencia del proveedor | 3 | 4 | Cuentas propias, código, infraestructura declarativa y ensayo de salida | Empresa | T44 | Retener pago de entrega hasta transferencia | 12
R10 | Modelo lento bajo concurrencia | 3 | 4 | Límites H/S/escenarios, worker CPU y cancelación; benchmark | Empresa | T22,T35 | Desactivar M4 público y reducir concurrencia | 12
R11 | No se obtiene primera venta | 3 | 4 | Entrevistas tempranas, propuesta desde piloto; medir disposición a pagar | Alejandro | T33,T42 | Revisar segmento/oferta antes de ampliar | 12
R12 | Tratamiento de datos sin base adecuada | 3 | 5 | Inventario, minimización, autorización y revisión legal | Alejandro | T32,T37 | Usar sólo datos sintéticos hasta cierre | 15

## HITOS Y CONTROL
HITOS Y CONTROL · aceptación y decisiones
Hito | Fecha objetivo | Entregable | Responsable | Criterio de aceptación | Estado | Semana | Tarea
Contrato empresa | 2026-11-18 | Contrato e hitos de aceptación | Alejandro Maureira | Perfiles nominados; QA distinto del autor; propiedad, salida y garantía acordadas | Pendiente | 3 | T04
Alcance y UX aprobados | 2026-12-07 | Backlog contractual aprobado | Alejandro Maureira | Distinguir piloto asistido y SaaS; aprobar límites y objetivos medibles | Pendiente | 6 | T07
Motor aceptado | 2027-02-01 | Versión y conjunto de casos patrón | Alonso Peña | 3 casos patrón reproducibles; errores materiales cerrados o módulo excluido | Pendiente | 14 | T15
Recorrido SaaS integrado | 2027-03-08 | Recorrido financiero completo | Empresa · frontend | Comparar 2 escenarios; distinguir resultado factible y diagnóstico; exportar | Pendiente | 19 | T27
Autorización piloto | 2027-04-12 | Acta go/no-go | Alejandro Maureira | Condiciones contractuales y privacidad aceptadas; fallback a piloto asistido | Pendiente | 24 | T38
Piloto repetido | 2027-05-10 | Resultados de segunda ronda | Alonso Peña | 3 organizaciones terminan; registrar aceptación y objeciones de compra | Pendiente | 28 | T41
Primera oferta negociada | 2027-05-03 | Propuesta y negociación documentada | Alejandro Maureira | Oferta enviada por Alejandro; objetivo 1 contrato pagado, sin garantizar decisión del cliente | Pendiente | 27 | T42
Transferencia | 2027-05-17 | Runbooks, accesos y capacitación | Empresa · operación | Alonso despliega y restaura sin proveedor; cuentas corporativas, SBOM y manual | Pendiente | 29 | T44
Lanzamiento aprobado | 2027-05-27 | Acta de entrega comercial | Alejandro Maureira | Alejandro acepta alcance, soporte, obligaciones y costos; registrar venta o causa de no conversión | Pendiente | 30 | T46
Operación acompañada | 2027-06-10 | Cierre y backlog posterior | Empresa · operación | Dos semanas de operación revisadas; dueño por incidente y mantenimiento contratado o asumido | Pendiente | 32 | T47
Control semanal
Lunes: seleccionar tareas activas por semana, confirmar capacidad y decisiones pendientes.
Diario: actualizar estado/avance y registrar bloqueo; descomponer tarea activa en acciones de 0,5–2 días.
Viernes: demo verificable, aceptación del responsable y actualización de riesgo/plazo.
Cada dos semanas: Alejandro decide alcance; Alonso acepta ciencia; empresa demuestra producto y QA.